## hmg
ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA
POPIS PRACÍ | termíny |  | září 2018 | říjen 2018 | listopad 2018 | prosinec 2018 | leden a únor 2019 | březen 2019 | duben 2019 | květen 2019 | červen 2019 | červenec 2019 | srpen 2019
| zahájení | dokončení
Zahájení prací | 2018-09-03
Výměna vnějších výplní otvorů (okna, dveře)
Sanace a zateplení ploché střechy včetně strojoven
Zateplení půdního prostoru
Sanace a zateplení JZ a SZ fasády, včetně rekonstrukce lodžií
Sanace a zateplení SV fasády, včetně rekonstrukce lodžií
Zateplení soklu objektu vč. okapových chodníků
Dokončovací práce
Ukončení prací |  | 2019-08-30

## List1
2.1.1. Obvodový plášť
2.1.2 Ocelová zábradlí
2.1.3 Výplně otvorů
2.1.5 Zámečnické konstrukce
2.1.6 Klempířské výrobky
2.1.7 Okolí objektu
2.2.1. Úpravy povrchů vnitřní
Elekro silnoproud
Elektro slaboproud
Vzduchotechnika
Zařízení staveniště

## List3
2.1.1. Příprava povrchů pro sanaci, zateplení a nové výplně otvorů
2.1.2. Sanace povrchů
2.1.3. Ocelová zábradlí
2.1.4. Obvodový plášť
2.1.5 Výplně otvorů
2.1.6 Zpětná montáž prvků
2.1.7. Podlahy lodžií
2.1.8. Zámečnické konstrukce
2.1.9. Klempířské výrobky
2.1.10. Okolí objektu
2.2.1. Úpravy povrchů
2.2.2. Truhlářské výrobky
2.2.3. Zámečnické výrobky
Elekro silnoproud
Elektro slaboproud